## Hoja3
Municipio Magdalena
Informativa de Avance Fisíco y Financiero de las Obras Públicas
Ejercicio 2016
Nombre de la obra ejecutada | Periodo de ejecución de obra | Monto ejercido durante el periodo fiscal 2014 | Avance fisíco al 31 Diciembre 2014 | Avance financiero al 31 de Diciembre 2014 | Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc,)
Cuarto para Dormitorio Digno Benjamin Camacho 354 | MAY-DIC | 37089.05 | 1 | 37089.05 | Terminada.
Adecuacion de Cruces Peatonales en las Vias FF | MAY-DIC | 294714.86 | 1 | 294714.86 | Terminada.
Agua Potable Calle Francisco Ramos Arvizu | SEP-DIC | 234987.2 | 1 | 234987.2 | Terminada.
Banquetas Calle Francisco Ramos Arvizu | SEP-DIC | 375820.59 | 1 | 375820.59 | Terminada.
Baño Digno Benjamin Camacho 440 A | JUN-DIC | 49283.27 | 1 | 49283.27 | Terminada.
Baño Digno en Av. Juan Pablo II 58 Magdalena | JUN-DIC | 49357.26 | 1 | 49357.26 | Terminada.
Baño Digno Loma de la Estrella No. 3 | JUN-DIC | 23791.3 | 1 | 23791.3 | Terminada.
Baño Digno Roberto Fierro No. 73 | JUN-DIC | 50631.9 | 1 | 50631.9 | Terminada.
Barda Perimetral Esc. Sec. Emiliano Zapata | NOV-DIC | 80242.95 | 1 | 80242.95 | Terminada.
Cocina Digna Francisco Santiago No. 14 | AGO-DIC | 63461.57 | 1 | 63461.57 | Terminada.
Cocina Digna Loma de la Estrella 25 | AGO-DIC | 63512.81 | 1 | 63512.81 | Terminada.
Cocina Digna Matamoros No. 217 | AGO-DIC | 64783.59 | 1 | 64783.59 | Terminada.
Cocina Digna Priv. Emiliano Zapata No. 32 | AGO-DIC | 48400.13 | 1 | 48400.13 | Terminada.
Consolidacion Clinica Hemodialisis (Construccion) | SEP-DIC | 15725.15 | 1 | 15725.15 | Terminada.
Consolidacion Clinica Hemodialisis(Equipamiento) | SEP-DIC | 8360.47 | 1 | 8360.47 | Terminada.
Consolidcacion Plaza Civica Xoxhiltepec | ENERO | 1800 | 1 | 1800 | Terminada.
Const. Aula de Medios TV. Sec. Fco. Villa La Joya | NOV-DIC | 142170.51 | 1 | 142170.51 | Terminada.
Const. Baños Plaza Ojo Zarco | NOV-DIC | 47574.99 | 1 | 47574.99 | Terminada.
Const. Comedor Esc. Sec. Niños Heroes La Quemada | DICIEMBRE | 70040 | 1 | 70040 | Terminada.
Const. Comedor Escolar Esc. 16 de Sept San Andres | OCT-DIC | 50000 | 1 | 50000 | Terminada.
Const. Cuarto para Baño Av. Hidalgo Pte 1011 | JUN-DIC | 49246.52 | 1 | 49246.52 | Terminada.
Const. Cuarto para Cocina Calle Colon 86 | AGO-DIC | 68557.06 | 1 | 68557.06 | Terminada.
Const. Cuarto para Dormitorio Jose Palomar 454 | MAY-DIC | 83125.52 | 1 | 83125.52 | Terminada.
Const. de Comedor Escolar Esc. Felix Ma. Marrtinez | DICIEMBRE | 49880 | 1 | 49880 | Terminada.
Const. de Cuarto para Baño Loma de la Estrella 3 | JUN-DIC | 26868.95 | 1 | 26868.95 | Terminada.
Const. de Electrificacion Calle Aldama | AGO-DIC | 31658.75 | 1 | 31658.75 | Terminada.
Const. de Techumbre en Centro de Salud de la Joya | AGO-DIC | 44000.19 | 1 | 44000.19 | Terminada.
Const. Electrificacion Calle Ejido | AGO-DIC | 77641.17 | 1 | 77641.17 | Terminada.
Const. Emp Ahogado en Concreto Calle Electricistas | AGO-DIC | 324466.53 | 1 | 324466.53 | Terminada.
Const. Empedrado Ahogado Calle Lorenzo Gutierrez | AGO-DIC | 2447271.85 | 1 | 2447271.85 | Terminada.
Const. Piso Firme Calle Antonio Sanchez 25 | JUN-DIC | 7299.23 | 1 | 7299.23 | Terminada.
Const. Piso Firme Calle Encino No. 139 | JUN-DIC | 5435 | 1 | 5435 | Terminada.
Const. Techo Firme Calle Flavio Rodriguez 10 A | JUN-DIC | 6862.31 | 1 | 6862.31 | Terminada.
Const. Techo Firme Javier Mina s/n San Andres | JUN-DIC | 7875.66 | 1 | 7875.66 | Terminada.
Const.Comed Esc. Jardin de Niños Emiliano Carranza | NOV-DIC | 69772.65 | 1 | 69772.65 | Terminada.
Const.Comed.Esc.Esc. Primaria 20 de Noviembre | OCT-DIC | 50365 | 1 | 50365 | Terminada.
Const.Comedor Esco Esc. Prim. Redencion Proletaria | SEP-DIC | 100616.87 | 1 | 100616.87 | Terminada.
Constr. de Electrificacion Calle Alamo | JULIO | 35860.1 | 1 | 35860.1 | Terminada.
Construccion Comedor Escolar Kinder Santa Maria | DICIEMBRE | 50005 | 1 | 50005 | Terminada.
Construccion de Baños Plaza San Jose en Magd. | SEP-DIC | 82727.95 | 1 | 82727.95 | Terminada.
Construccion de Drenajes Calles de Guevara | NOV-DIC | 15619.02 | 1 | 15619.02 | Terminada.
Construccion de Electrificacion Calle Ejido | AGO-DIC | 77641.17 | 1 | 77641.17 | Terminada.
Construccion Drenajes Calles de Guevara | NOV-DIC | 83114.28 | 1 | 83114.28 | Terminada.
Construccion Muro Firme Calle Vicente Ceseña 36 | MAY-DIC | 8760.75 | 1 | 8760.75 | Terminada.
Construccion Muros Firmes 2016 | MAY-DIC | 130376.43 | 1 | 130376.43 | Terminada.
Construccion Pisos Firmes 2016 | JUN-DIC | 139197.71 | 1 | 139197.71 | Terminada.
Construccion Techo Firme Calle Lauro Avila 16 | JUN-DIC | 7807.4 | 1 | 7807.4 | Terminada.
Construccion Techo Firme Calle Matamoros 255 | JUN-DIC | 16763.52 | 1 | 16763.52 | Terminada.
Construccion Techo Firme Calle Matamoros 259 | JUN-DIC | 9734.25 | 1 | 9734.25 | Terminada.
Construccion Techo Firme Ramon Corona 160 | JUN-DIC | 8753.36 | 1 | 8753.36 | Terminada.
Construccion Techos Firmes 2016 | JUN-DIC | 201010.77 | 1 | 201010.77 | Terminada.
Dormitorio Digno Benjamin Camacho No. 354 | MAY-DIC | 53833.57 | 1 | 53833.57 | Terminada.
Dormitorio Digno Flavio Rodriguez No. 14 | MAY-DIC | 88178.24 | 1 | 88178.24 | Terminada.
Dormitorio Digno Hidalgo Ote 348 | MAY-DIC | 87025.28 | 1 | 87025.28 | Terminada.
Dormitorio Digno Loma de la Estrella No. 3 | MAY-DIC | 93350.56 | 1 | 93350.56 | Terminada.
Drenaje Calle Francisco Ramos Arvizu | SEP-DIC | 348051.89 | 1 | 348051.89 | Terminada.
Drenaje Priv. Josefa Ortiz de Dominguez | DICIEMBRE | 33376 | 1 | 33376 | Terminada.
Electrificacion Calle Aviacion | OCT-DIC | 126960.35 | 1 | 126960.35 | Terminada.
Electrificacion Calle Cementerio | NOV-DIC | 31934.72 | 1 | 31934.72 | Terminada.
Electrificacion Calle Prisciliano Sanchez | NOV-DIC | 24743.49 | 1 | 24743.49 | Terminada.
Electrificacion Calle Sauce | NOV-DIC | 113000 | 1 | 113000 | Terminada.
Electrificacion Calle Trebol | NOV-DIC | 60408.81 | 1 | 60408.81 | Terminada.
Empedrado Ahogado Calle Fco. Ramos Arvizu | SEP-DIC | 976261.08 | 1 | 976261.08 | Terminada.
Empedrado Ahogado en Concreto Calle Electricistas | AGO-DIC | 113444.92 | 1 | 113444.92 | Terminada.
Empedrado Tradicional Calle Jazmin | DICIEMBRE | 45651.23 | 1 | 45651.23 | Terminada.
Empedrado Tradicional Calle Rafael Carbajal | OCT-DIC | 174328.84 | 1 | 174328.84 | Terminada.
Equipamiento Casa de la Cultura | NOV-DIC | 37365.83 | 1 | 37365.83 | Terminada.
Equipamiento Complementario Clinica Hemodialisis | SEP-DIC | 1041680 | 1 | 1041680 | Terminada.
J.N. Sor Juana Ines de la Cruz | NO TENGO REFERENCIA | 1000 | 1 | 1000 | Terminada.
Mantenimiento del Derecho de Via FF | MAYO | 9860 | 1 | 9860 | Terminada.
Mejoramiento Barda Perimetral Comedor Comunitario | NOV-DIC | 16103.3 | 1 | 16103.3 | Terminada.
Mejoramiento con Barda Perimetral Comedor Com. Mag | NOV-DIC | 82342.5 | 1 | 82342.5 | Terminada.
Mejoramiento de Centro de Salud en Magdalena | SEP-DIC | 237415.04 | 1 | 237415.04 | Terminada.
Mejoramiento del Comedor Comuniatrio | AGO-SEP | 87784.94 | 1 | 87784.94 | Terminada.
Muro Firme Loma Dorada 6 | MAY-DIC | 3248.69 | 1 | 3248.69 | Terminada.
Muro Firme Manuel Avila Camacho 269 | MAY-DIC | 6669.47 | 1 | 6669.47 | Terminada.
Muro Firme Neovilt 45 | MAY-DIC | 1059 | 1 | 1059 | Terminada.
Muro Firme Priv. Emiliano Zapata 25 | MAY-DIC | 1850.23 | 1 | 1850.23 | Terminada.
Muro Firme Roberto Fierro No. 85 | MAY-DIC | 8886.9 | 1 | 8886.9 | Terminada.
Muro Firme Roberto Fierro No. 94 | MAY-DIC | 7663.18 | 1 | 7663.18 | Terminada.
Parque Luis Donaldo Colosio | ENERO | 25063.12 | 1 | 25063.12 | Terminada.
Parque Recreativo La Cañita | AGO-DIC | 1569999.57 | 1 | 1569999.57 | Terminada.
Piso Firme Encino 139 | JUN-DIC | 456 | 1 | 456 | Terminada.
Piso Firme Javier Mina No. 385 | JUN-DIC | 20752.41 | 1 | 20752.41 | Terminada.
Piso Firme Lauro Avila 16 | JUN-DIC | 2690.62 | 1 | 2690.62 | Terminada.
Piso Firme Mariano Jimenez No. 415 | JUN-DIC | 7654.48 | 1 | 7654.48 | Terminada.
Rehab. Unidad Deportiva | ENERO | 10039.83 | 1 | 10039.83 | Terminada.
Rehab.Cancha Usos Multiples Idolina Gaona Ruiz | AGO-DIC | 1626272.72 | 1 | 1626272.72 | Terminada.
Rehabilitacion Campo Beis-Bol San Simon | AGO-DIC | 1699401.94 | 1 | 1699401.94 | Terminada.
Rehabilitacion de Cam Idolina Gaona Ruiz | AGO-DIC | 2339.89 | 1 | 2339.89 | Terminada.
Rehabilitacion Primaria Plan de Ayutla | ENERO | 2770.2 | 1 | 2770.2 | Terminada.
Rehablitiacion Cancha Usos Multiples Santa Maria | AGO-DIC | 1052056.59 | 1 | 1052056.59 | Terminada.
Remodelacion Central Camionera | MAR-AGO | 323181.32 | 1 | 323181.32 | Terminada.
Techo Digno Flavio Rodriguez 10 B | JUN-DIC | 8381.49 | 1 | 8381.49 | Terminada.
Techo Digno Hidalgo no. 111 San Andres | JUN-DIC | 1870.04 | 1 | 1870.04 | Terminada.
Techo Firme Calle 5 de Febrero 53 San Andres | JUN-DIC | 10649.39 | 1 | 10649.39 | Terminada.
Techo Firme Hidalgo No. 85 en la Joya | JUN-DIC | 16375.79 | 1 | 16375.79 | Terminada.
Techo Firme Pedro Narvaez 13-B | JUN-DIC | 2177.55 | 1 | 2177.55 | Terminada.
Techo Firme Priv. Emiliano Zapata 16 Magdalena | JUN-DIC | 8789.03 | 1 | 8789.03 | Terminada.
Techos Firmes 2016 | JUN-DIC | 24608.85 | 1 | 24608.85 | Terminada.
Unidad Dep. parque recreativo y cancha la Quemada | ENERO | 5916.67 | 1 | 5916.67 | Terminada.
Unidad Deportiva Municipal | SEP-DIC | 2473413.14 | 1 | 2473413.14 | Terminada.
|  | 0 |  | 0
LIC. FABIOLA PULIDO FRANCO |  |  |  |  | T.E. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL |  | ASEJ2016-13-07-09-2017-1 |  |  | TESORERO MUNICIPAL
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.